## 附件
附件：
2023年第一季度质监工程建设项目问题汇总表
序号 | 工程名称 | 主要问题 | 违反条例 | 责任单位 | 处理情况
1 | 中国电信股份有限公司天津分公司2022年5G四期津南第十一批无线网基站工程 | 设计深度不够，未注明波分设备安装方式 | 《建设工程质量管理条例》中第二十一条 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 责令改正
|  | 设计文件中项目位置与实际不符 | 《建设工程质量管理条例》中第二十一条 | 中通服咨询设计研究院有限公司
2 | 中国电信津南分公司天津葛沽华乾元贸物流有限公司等光缆接入工程 | 设计文件中未标识清楚人孔和手孔 | 《通信建设工程安全生产管理规定》中第七条（二） | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 责令改正
3 | 中国移动天津公司2022年河北河东传输接入光缆三期工程河北李叔同故居基站接入光缆线路工程 | 订单合同中未体现安全生产费金额 | 《通信建设工程安全生产管理规定》中第六条（二） | 中国移动天津有限公司 | 责令改正
4 | 2022年中国联通天津红桥分公司技术改造本地光缆网整治工程（二期）项目 | 设计文件中未注明工程使用年限 | 《建设工程质量管理条例》中第二十一条 | 中浙信科技咨询有限公司 | 责令改正
5 | 中国铁塔天津分公司市区分公司2021年南开禧顺花园19号楼新建铁塔项目 | 未提供班组安全技术交底 | 《通信建设工程安全生产管理规定》中第八条（三） | 宜通世纪科技股份有限公司 | 责令改正
6 | 中国铁塔天津分公司北区分公司2022年北辰陆港三经六纬新建铁塔项 | 未提供该项目材料检验报告 | 《建设工程质量管理条例》中第二十九条 | 天津市求实建筑工程有限公司 | 责令改正