## Sheet1
序号 | 抽取项目 | 地点、时间 | 电信 |  | 移动 |  | 联通 |  | 铁塔
|  |  | 问题描述 | 违反条例 | 问题描述 | 违反条例 | 问题描述 | 违反条例 | 问题描述 | 违反条例
1 | 中国电信股份有限公司天津分公司2020年河东区第十四批5G无线网基站设备安装工程一 | 河东区昆仑路与嵩山道交口月牙河边（5月11日） |  |  | DDF模块无固定措施 | 《通信设备安装工程抗震设计标准》GB/T 51369中3.3.2
[5 empty] | 光缆金属加强芯和金属保护层无接地措施 | 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689中3.6.6
2 | 中国移动天津公司2020年5G无线网二期二阶段建设工程北辰分公司第三批5G宏基站建设单项工程 | 北辰区宜白大道华北电缆厂（5月13日） | 光纤托盘无固定措施,发放《整改通知书》，已整改 | 《通信设备安装工程抗震设计标准》GB/T 51369中3.3.2
|  |  | 光缆金属加强芯和金属保护层无接地措施,发放《整改通知书》，已整改 | 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689中3.6.6
3 | 中国移动天津公司2020年5G无线网二期二阶段建设工程武清分公司第一批5G宏基站建设单项工程 | 北辰区梅厂镇南任庄东侧170米处（5月13日） | [6 empty] | 机柜无上加固措施,发放《整改通知书》，已整改 | 《通信设备安装工程抗震设计标准》GB/T 51369中5.3.2
[9 empty] | 机柜无接地措施,发放《整改通知书》，已整改 | 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689中4.6.7
4 | 2020年天津联通5G无线网新建工程（二期）吉宇薄板门口 | 静海区大邱庄静王路88号（5月18日） | 光缆终端盒无固定措施 | 《通信设备安装工程抗震设计标准》GB/T 51369中3.3.2 |  |  | 接地线的敷设未做到短直、整齐，多余的线缆未截断 | 《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》GB 51120中6.3.3
序号 | 抽取项目 | 地点、时间 | 电信 |  | 移动 |  | 联通 |  | 铁塔
|  |  | 问题描述 | 违反条例 | 问题描述 | 违反条例 | 问题描述 | 违反条例 | 问题描述 | 违反条例
5 | 2020年天津联通5G无线网新建工程（二期）科技大道南 | 静海区智恒达商贸有限公司（5月18日） | 光缆金属加强芯固定装置无接地措施 | 《通信局（站）在用防雷系统技术要求和检测方法》YD/T1429中5.4.4 |  |  |  |  | 机柜无上加固措施,发放《整改通知书》，已整改 | 《通信设备安装工程抗震设计标准》GB/T 51369中5.3.2
|  |  | 光缆金属保护层无接地措施 | 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689中3.6.6 |  |  |  |  | 机柜无接地措施,发放《整改通知书》，已整改 | 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689中4.6.7
[9 empty] | 电池支架无接地措施,发放《整改通知书》，已整改 | 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689中3.14.2
6 | 2020年天津联通5G无线网新建工程（二期）小杜庄西北 | 西青区小杜庄（5月18日） | [6 empty] | 机柜无上加固措施,发放《整改通知书》，已整改 | 《通信设备安装工程抗震设计标准》GB/T 51369中5.3.2
[9 empty] | 走线架未做软连接,发放《整改通知书》，已整改 | 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689中3.14.2
序号 | 抽取项目 | 地点、时间 | 电信 |  | 移动 |  | 联通 |  | 铁塔
|  |  | 问题描述 | 违反条例 | 问题描述 | 违反条例 | 问题描述 | 违反条例 | 问题描述 | 违反条例
7 | 中国铁塔天津分公司北区分公司2020年武清北财道搬迁新建铁塔项目 | 泉达路与南财源道交口（5月20日） |  |  |  |  | 地线连接至塔体处未去除非导电涂层,发放《整改通知书》，已整改 | 《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》GB 51120中3.0.5
[7 empty] | 接地线不应连接在塔身,发放《整改通知书》，已整改 | 《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》GB 51120中6.1.4
[7 empty] | 接线端子与接地排之间未采用镀锌螺栓连接,发放《整改通知书》，已整改 | 《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》GB 51120中6.3.6
8 | 中国铁塔天津分公司北区分公司2020年宝坻糙甸改造铁塔项目 | 宝坻糙甸（5月20日) | [6 empty] | 机柜无上加固措施,发放《整改通知书》，已整改 | 《通信设备安装工程抗震设计标准》GB/T 51369中5.3.2
[9 empty] | 电池支架无接地措施,发放《整改通知书》，已整改 | 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689中3.14.2