## 附件
附件：
2022年第三季度通信建设工程质量监督主要问题汇总表
序号 | 工程名称 | 主要问题 | 违反条例 | 责任单位 | 处理情况
1 | 中国移动天津分公司2021年南开红桥传输接入光缆二期工程 | 光缆终端箱固定措施和安装位置未按照设计施工 | 《通信设备安装工程抗震设计标准》GB/T 51369中3.3.2 | 中邮科通信技术股份有限公司 | 责令改正
|  | 光缆金属加强芯和金属保护层无接地措施 | 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689中3.6.6 | 中邮科通信技术股份有限公司
|  | 未在开工前进行安全技术交底 | 《通信建设工程安全生产管理规定》（工信部通信〔2015〕406号）第八条第三款 | 中邮科通信技术股份有限公司
|  | 未提供施工现场安全检查记录 | 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条 | 中邮科通信技术股份有限公司
|  | 监理单位未就施工单位光缆终端箱固定措施和安装位置未按照设计施工、光缆金属加强芯和金属保护层无接地措施问题提出整改要求 | 《数字移动通信（TDMA)工程施工监理规范》YD 5086中8.0.8 | 中邮通建设咨询有限公司
2 | 中国移动天津分公司2021年河北河东传输接入光缆一期B河北江都路街道办基站光缆线路工程 | 光缆金属保护层无接地措施、高压保护装置无接地措施 | 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689中3.6.6 | 重庆市通信建设有限公司 | 责令改正
|  | 光缆穿入光交箱未封堵 | 《通信系统用室外机柜安装设计规定》YD/T 5186中9.1.5 | 重庆市通信建设有限公司
|  | 安装壁挂式设备时未按设计施工，未使用M10以上锚栓锚固 | 《通信设备安装工程抗震设计标准》GB/T 51369中3.3.2 | 重庆市通信建设有限公司
|  | 馈线以塔体为接地体，未去除非导电涂层 | 《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》GB 51120中3.0.5 | 重庆市通信建设有限公司
|  | 监理单位未就施工单位光缆金属保护层无接地措施、高压保护装置无接地措施、光缆穿入光交箱未封堵、安装壁挂式设备时未按设计施工，未使用M10以上锚栓锚固、馈线以塔体为接地体未去除非导电涂层问题提出整改措施 | 《数字移动通信（TDMA)工程施工监理规范》YD 5086中8.0.8 | 中邮通建设咨询有限公司
3 | 中国移动天津公司2021年滨海传输接入光缆三期工程 | 设计深度不够，设计文件中无图纸 | 《建设工程质量管理条例》中第二十一条 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令改正
|  | ODB无固定措施 | 《通信设备安装工程抗震设计标准》GB/T 51369中3.3.2 | 中移建设有限公司天津分公司
|  | 光缆金属加强芯和金属保护层无接地措施 | 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689中3.6.6 | 中移建设有限公司天津分公司
|  | 监理单位未就施工单位ODB无固定措施、光缆金属加强芯和金属保护层无接地措施提出整改要求 | 《数字移动通信（TDMA)工程施工监理规范》YD 5086中8.0.8 | 公诚管理咨询有限公司
序号 | 工程名称 | 主要问题 | 违反条例 | 责任单位 | 处理情况
4 | 2022年中国联通天津河东分公司5G第二批移动基站接入光缆工程 | 设计文件中引上光（电）缆不符合相关规定 | 《通信线路工程验收规范》GB 51171-2016中7.7 | 吉林吉大通信设计院有限公司 | 责令改正
|  | 设计文件中抗震设防烈度表引用错误 | 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中附录A.0.2 | 吉林吉大通信设计院有限公司
|  | 接地排以塔体为接地体，未去除非导电涂层 | 《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》GB 51120中3.0.5 | 天津市华诺通信工程有限公司
|  | 未提供施工现场安全生产检查记录 | 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条 | 天津市华诺通信工程有限公司
|  | 未实施监理的工程，建设单位资料中未体现指派专人负责工程质量和安全生产的管理工作 | 《工业和信息化部关于进一步加强通信建设工程监理工作的通知》（工信部通函〔2011〕313号） | 天津联通公司
5 | 2022年中国联通天津红桥分公司第一批5G移动基站配套接入光缆工程 | 光缆终端箱固定措施不规范，未按设计施工 | 《通信设备安装工程抗震设计标准》GB/T 51369中3.3.2 | 天津市光通通信工程技术有限公司 | 责令改正
|  | 未提供施工现场安全生产检查记录 | 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条 | 天津市光通通信工程技术有限公司
|  | 未实施监理的工程，建设单位资料中未体现指派专人负责工程质量和安全生产的管理工作 | 《工业和信息化部关于进一步加强通信建设工程监理工作的通知》（工信部通函〔2011〕313号） | 天津联通公司
6 | 中国铁塔天津分公司蓟州分公司2021年蓟州人民公园东南新建铁塔项目 | 设计深度不够，设计文件施工图中未明确接地排安装方式 | 《建设工程质量管理条例》中第二十一条 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 责令改正
7 | 中国铁塔天津分公司2020年西青赵苑小区-30V新建微站项目 | 接地排以塔身作为接地体未去除非导电涂层，未按设计施工 | 《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》GB 51120中3.0.5 | 山东省邮电工程有限公司 | 责令改正
|  | 施工组织设计中安管人员证取得时间晚于开工时间 | 《中华人民共和国建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号第三十六条 | 山东省邮电工程有限公司
|  | 监理单位2020年旁站记录记录了2021年的安管证件 | 《通信建设工程施工安全监理暂行规定》YD 5124中7.0.4.2 | 安徽博达项目管理咨询有限公司
|  | 监理单位未就施工单位接地排以塔身作为接地体未去除非导电涂层，未按设计施工提出整改要求； | 《数字移动通信（TDMA)工程施工监理规范》YD 5086中8.0.8 | 安徽博达项目管理咨询有限公司